## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Berchel Joachim |  | Projet: | P_APP_183 | Analyse | Dévelopement | Test | Documentation | Meeting
| Temps total: | 13:30 | heures | Date: | 2024-05-29
Semaine | Jour | Temps [h] | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2024-03-22 | 0:15 | Meeting | Écouter les instructions
12 | 2024-03-22 | 0:15 | Analyse | Planifier les tâches du cahier des charges
12 | 2024-03-22 | 0:15 | Analyse | Préparation du schéma de la sécurité
12 | 2024-03-22 | 0:15 | Analyse | Continuer le schéma de sécurité de l'application avec les routes
12 | 2024-03-22 | 0:15 | Analyse | Continuer le schéma de sécurité de l'application avec la base de donnée
12 | 2024-03-22 | 0:15 | Analyse | Continuer le schéma de sécurité de l'application avec les actions et les fonctions
12 | 2024-03-22 | 0:15 | Analyse | Continuer le schéma des actions/fonctions et se rajouter dans le groupe docker
16 | 2024-04-19 | 0:15 | Analyse | Finir le schéma des actions/fonctions
16 | 2024-04-19 | 0:15 | Dévelopement | Mettre en place le docker avec le bon port
16 | 2024-04-19 | 0:15 | Dévelopement | J'essaie de me connecter à mysql
16 | 2024-04-19 | 0:15 | Dévelopement | Je continue d'essayer de me connecter avec mysql, je vais essayer avec mysql2
16 | 2024-04-19 | 0:15 | Dévelopement | Connexion faites, je me renseigne sur OpenSSL
16 | 2024-04-19 | 0:15 | Dévelopement | J'essaie de récupérer des données dans la base de donnée
16 | 2024-04-19 | 0:15 | Dévelopement | Je crée la route login, j'essayais avec une route GET et non POST
16 | 2024-04-19 | 0:15 | Dévelopement | Je crée la fonction de hachage du mot de passe dans la route login
16 | 2024-04-19 | 0:15 | Dévelopement | J'essaie de récupérer la valeur du JSON avec le POST
16 | 2024-04-19 | 0:15 | Dévelopement | J'ai un problème avec la connexion à la db
16 | 2024-04-19 | 0:15 | Dévelopement | Toujours le même problème avec la connexion à la db
16 | 2024-04-19 | 0:15 | Dévelopement | Toujours le même problème avec la connexion à la db, j'ai commencé à utiliser les tokens jwt
17 | 2024-04-26 | 0:15 | Dévelopement | J'essaie de régler le problème à la db
17 | 2024-04-26 | 0:15 | Dévelopement | J'ai réglé le problème de connexion à la base de donnée.
17 | 2024-04-26 | 0:15 | Analyse | Je regarde les routes déjà créé et j'essaie de les utiliser
17 | 2024-04-26 | 0:15 | Analyse | Je crée la base de donnée
17 | 2024-04-26 | 0:15 | Dévelopement | J'ai un problème avec la connexion à la db, mon code ne trouve pas toutes les bases de donnée
17 | 2024-04-26 | 0:15 | Dévelopement | Problème réglé, j'étais sur le port d'un autre stack
17 | 2024-04-26 | 0:15 | Dévelopement | J'essaie de créer la route pour créer un utilisateur
17 | 2024-04-26 | 0:15 | Dévelopement | J'essaie de récupérer la valeur du JSON avec le POST
18 | 2024-05-03 | 0:15 | Dévelopement | Mise en place de l'environnement de travail, j'ai une erreur docker
18 | 2024-05-03 | 0:15 | Dévelopement | J'ai identifié l'erreur, lors de ma connexion à la DB mais pas encore résolu
18 | 2024-05-03 | 0:15 | Dévelopement | J'ai réglé le problème, la configuration du port n'était pas entre guillemet
18 | 2024-05-03 | 0:15 | Dévelopement | J'ai un autre problème avec mon container, le problème c'est réglé en relançant la commande "docker compose up"
18 | 2024-05-03 | 0:15 | Dévelopement | J'essaie de me reconnecter à la base de donnée
18 | 2024-05-03 | 0:15 | Dévelopement | J'essaye de me reconnecter à la base de donnée (node:events:496)
18 | 2024-05-03 | 0:15 | Dévelopement | J'essaye de me reconnecter à la base de donnée. Le container phpmyadmin a un problème
18 | 2024-05-03 | 0:15 | Dévelopement | J'ai réglé l'erreur avec phpmyadmin. Je continue d'essayer de me reconnecter à la base de donnée
18 | 2024-05-03 | 0:15 | Dévelopement | J'essaie de régler l'erreur de connexion TCP à la base de donnée
19 | 2024-05-12 | 0:15 | Dévelopement | Je règle les erreurs que j'avais avec mon application
20 | 2024-05-17 | 0:15 | Dévelopement | J'ai une erreur docker qui apparaît parfois.
20 | 2024-05-17 | 0:15 | Dévelopement | Écouter des instructions sur "Eurocks"
20 | 2024-05-17 | 0:15 | Dévelopement | J'essaie de récupérer le body de ma requête post. J'y arrive en modifiant mon middleware
20 | 2024-05-17 | 0:15 | Dévelopement | Je vérifie si l'utilisateur existe dans la base de donnée
20 | 2024-05-17 | 0:15 | Dévelopement | J'essaie de récupérer uniquement la valeur du sel dans la base de donnée
20 | 2024-05-17 | 0:15 | Dévelopement | Je commence à faire la route pour créer un utilisateur
20 | 2024-05-17 | 0:15 | Dévelopement | Je continue de créer la route signUp
20 | 2024-05-17 | 0:15 | Dévelopement | Je finis de créer la route signup avec le sel et le hash puis je crée l'utilisateur dans ma base de donnée
20 | 2024-05-17 | 0:15 | Dévelopement | Je continue de créer la route login maintenant que je peux créer des utilisateurs
20 | 2024-05-17 | 0:15 | Dévelopement | J'ai un problème avec mon sel, lorsque je le récupère dans la base de donnée il n'est pas au bon format donc mon hash est mauvais.
20 | 2024-05-17 | 0:15 | Dévelopement | J'ai réussi à récupérer le sel sous la forme voulu
20 | 2024-05-17 | 0:15 | Dévelopement | J'essaie de créer une condition avec ma fonction qui vérifie si l'utilisateur s'est bien connecté
20 | 2024-05-17 | 0:15 | Dévelopement | Je continue d'essayer d'utiliser ma fonction dans une condition
22 | 2024-05-27 | 0:15 | Dévelopement | Je règle une erreur, j'oubliais d'ajouter le mot de passe dans la fonction de hachage.
22 | 2024-05-27 | 0:15 | Dévelopement | Je fixe la méthode de hachage et je protège le code contre les injections
22 | 2024-05-29 | 0:15 | Dévelopement | Je règle une erreur dans mes routes login et signup
22 | 2024-05-29 | 0:15 | Dévelopement | Je crée le token JWT et le stock dans les cookies
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM(Table2[[#This Row],[Jour]]))